**ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 июля 2020 года N 211-р

Об утверждении Перечня мероприятий ("дорожной карты") по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях**

(с изменениями на 7 апреля 2021 года)

(в ред. [распоряжений Правительства Амурской области от 12.01.2021 N 3-р](https://docs.cntd.ru/document/571082237), [от 07.04.2021 N 89-р](https://docs.cntd.ru/document/574687332))

Во исполнение пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года ([N Пр-113 от 24 января 2020 года](https://docs.cntd.ru/document/564201170#7D20K3)):

1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий ("дорожную карту") по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области - министра образования и науки Амурской области Яковлеву С.В.

Губернатор
Амурской области
В.А.ОРЛОВ

 **Утвержден
распоряжением
Правительства
Амурской области
от 3 июля 2020 г. N 211-р**

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОХВАТ 100 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЧИСЛА ТАКИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(в ред. [распоряжений Правительства Амурской области от 12.01.2021 N 3-р](https://docs.cntd.ru/document/571082237), [от 07.04.2021 N 89-р](https://docs.cntd.ru/document/574687332))

 **1. Общие положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ответственные должностные лица за реализацию мероприятий "дорожной карты" | Ф.И.О., должность  | Контактные данные  |
| Куратор реализации мероприятий "дорожной карты" в Амурской области  | Яковлева Светлана Вячеславовна, заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | 8(4162)226-510  |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мероприятий "дорожной карты" в Амурской области  | Бушова Елена Анатольевна, заместитель министра образования и науки Амурской области  | 8(4162)226-516  |
| Ответственные за реализацию мероприятий "дорожной карты" в Амурской области  | Главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию) |  |
| Соисполнители  | Руководители образовательных организаций Амурской области  |  |
|  |  |  |
| Сроки работ по обеспечению 100-процентного охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области (далее - обучающиеся 1 - 4 классов) (начало/завершение) | Дата начала работ  | Дата завершения работ  |
|  | 1 октября 2019 года  | 1 сентября 2023 года  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Общие сведения  | Базовое значение  | Прогнозируемое значение  |
|  |  | Значение  | Дата  | 1 сентября 2020 года  | 1 сентября 2021 года  | 1 сентября 2022 года  | 1 сентября 2023 года  |
| 1. | Общее количество государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области, реализующих образовательную программу начального общего образования, из них: | 292  | 1 января 2020 года  | 292  | 293  | 293  | 295  |
| 1.1. | Государственных образовательных организаций  | 8  | 1 января 2020 года  | 8  | 8  | 8  | 8  |
| 1.2. | Муниципальных образовательных организаций  | 284  | 1 января 2020 года  | 284  | 285  | 285  | 287  |
| 2. | Общее количество обучающихся 1 - 4 классов, из них: | 42170  | 1 января 2020 года  | 42357  | 42355  | 42364  | 42372  |
| 2.1. | В государственных образовательных организациях Амурской области  | 231  | 1 января 2020 года  | 231  | 233  | 235  | 237  |
| 2.2. | В муниципальных образовательных организациях Амурской области  | 41939  | 1 января 2020 года  | 42126  | 42122  | 42129  | 42135  |

 **2. Цель, целевые и дополнительные показатели реализации мероприятий <1> "дорожной карты" в Амурской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование цели, целевого (дополнительного) показателя  | Уровень контроля  | Базовое значение  | Прогнозируемое значение  |
|  |  |  | Значение  | Дата  | 1 сентября 2020 года  | 1 сентября 2021 года  | 1 сентября 2022 года  | 1 сентября 2023 года  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|  | Цель: обеспечение обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года) <1> |
| 1. | Количество и доля (%) обучающихся 1 - 4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием <1> (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | 42170  | 1 января 2020 года  | 42357  | 42355  | 42364  | 42372  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.1. | В государственных образовательных организациях Амурской области  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | 231  | 1 января 2020 года  | 231  | 233  | 235  | 237  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2. | В муниципальных образовательных организациях Амурской области  | Главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию) | 41939  | 1 января 2020 года  | 42126  | 42122  | 42129  | 42135  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный (родительский) контроль за организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов, из них: | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | 292  | 1 января 2020 года  | 292  | 293  | 293  | 295  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1. | В государственных образовательных организациях Амурской области  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | 8  | 1 января 2020 года  | 8  | 8  | 8  | 8  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.2. | В муниципальных образовательных организациях Амурской области  | Главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию) | 284  | 1 января 2020 года  | 284  | 285  | 285  | 287  |
|  |  |  | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Включение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в государственную программу Амурской области "Развитие образования Амурской области" (далее - Программа) | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | Есть  | 1 января 2020 года  | - | - | - | - |
| 4. | Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | Нет  | 1 января 2020 года  | Нет  | Да  | Да  | Да  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<1> За исключением обучающихся по образовательной программе начального общего образования, обязательное питание которых обеспечено в условиях их проживания в интернате или учреждениях круглосуточного пребывания.

 **3. Задачи и перечень мероприятий "дорожной карты"**

 **Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100-процентного обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель/соисполнитель  | Ожидаемый результат  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1.1. | Внесение изменений:в Программу;в Закон Амурской области от 10 сентября 2019 г. N 391-ОЗ "Об обеспечении питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты области" | 2020 - 2023  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | Внесены изменения в нормативные правовые акты Амурской области  |
| 1.2. | Внесение изменений в [Закон Амурской области от 12 декабря 2019 г. N 449-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"](https://docs.cntd.ru/document/561661875) с целью финансирования Программы  | 2020 - 2023  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Артемьева В.Е., министр финансов Амурской области  | Внесены изменения в областной бюджет с целью финансирования Программы  |
| 1.3. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов  | 19 апреля 2021 года  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/Курганова О.П., руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области (по согласованию)/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке примерного меню для обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1 - 4 классов  |
| (в ред. [распоряжений Правительства Амурской области от 12.01.2021 N 3-р](https://docs.cntd.ru/document/571082237),[от 07.04.2021 N 89-р](https://docs.cntd.ru/document/574687332)) |
| 1.4. | Утратил силу. - [Распоряжение Правительства Амурской области от 07.04.2021 N 89-р](https://docs.cntd.ru/document/574687332) |
|  |
| 1.5. | Мониторинг охвата обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием  | С 1 сентября 2020 года, далее - ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Борзунова Ю.В., исполняющий обязанности ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Амурский областной институт развития образования" | Постоянный мониторинг охвата обучающихся 1 - 4 классов бесплатным горячим питанием  |
| 1.6. | Разработка совместно с уполномоченным органом Амурской области по осуществлению закупок типовой конкурсной/аукционной документации на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания с обязательным включением в типовой контракт на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания условия о выполнении исполнителем типового меню, согласованного в установленном порядке  | 19 апреля 2021 года  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/Прохорова С.И., начальник управления государственного заказа Амурской области  | Наличие типовой конкурсной/аукционной документации на оказание услуги по организации бесплатного горячего питания, согласованной Управлением Федеральной антимонопольной службы по Амурской области  |
| (п. 1.6 в ред. [распоряжения Правительства Амурской области от 07.04.2021 N 89-р](https://docs.cntd.ru/document/574687332)) |
| 1.7. | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов  | С 1 сентября 2020 года, далее - ежегодно  | Главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов  |
| 1.8. | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке:регионального стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области;положения об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией бесплатного горячего питания обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области  | 1 сентября 2021 года  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/Курганова О.П., руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области (по согласованию) | Наличие утвержденного регионального стандарта оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области; положения об осуществлении общественного (родительского) контроля за организацией бесплатного горячего питания обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области  |

 **Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1 - 4 классах**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель/соисполнители  | Ожидаемый результат  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2.1. | Проведение аудита пищеблоков и столовых (обеденных залов) | Ежегодно, начиная с 1 января 2021 года  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области  | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых (обеденных залов); определение проблем и формирование механизмов их решения  |
| 2.2. | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области (в том числе укомплектованность персоналом) | Ежегодно, начиная с 1 сентября 2021 года  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию) | Корректировка региональных программ на основе результатов мониторинга соответствия школьных пищеблоков и столовых региональному стандарту оказания услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области  |

 **Задача 3. Совершенствование организации бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель/соисполнители  | Ожидаемый результат  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 3.1. | Обеспечение общественного (родительского) контроля за организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов  | Постоянно  | Орлов В.А., губернатор Амурской области/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/общественный совет при министерстве образования и науки Амурской области  | Общественный (родительский) контроль за организацией бесплатного горячего питания обучающихся 1 - 4 классов  |
| 3.2. | Размещение на официальных сайтах государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об условиях организации питания детей  | Постоянно  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Обеспечение открытости информации на сайтах государственных и муниципальных образовательных организаций Амурской области об условиях организации бесплатного горячего питания детей, в том числе о ежедневном меню  |
| 3.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания  | Постоянно  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/Борзунова Ю.В., исполняющий обязанности ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Амурский областной институт развития образования"/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Наличие программы по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания  |
| 3.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации бесплатного горячего питания в государственных и муниципальных образовательных организациях Амурской области: поваров, медицинских специалистов, ответственных за организацию бесплатного горячего питания  | Постоянно  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/Борзунова Ю.В., исполняющий обязанности ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Амурский областной институт развития образования"/Центр опережающей профессиональной подготовки Амурской области/государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области "Амурский колледж сервиса и торговли"/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Наличие программ подготовки и повышения квалификации, обеспеченность квалифицированными кадрами предприятий по обеспечению бесплатным горячим питанием в образовательных организациях, пищеблоках, школьных столовых  |

 **4. Дополнительные мероприятия Амурской области (мероприятия с учетом региональной и местной специфики)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование задачи, результата  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель/соисполнители  | Ожидаемый результат  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1. | Модернизация пищеблоков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области  | 6 июля 2020 года - 1 сентября 2023 года  | Яковлева С.В., заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки Амурской области/главы муниципальных образований Амурской области (по согласованию)/руководители образовательных организаций Амурской области  | Соответствие установленным требованиям СанПиН пищеблоков государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Амурской области, улучшение качества бесплатного горячего питания обучающихся  |